QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

- Tổng quan các giai đoạn thực hiện

- Phân tích và thiết kế hệ thống (3 tháng)

- Database (3 tháng)

- Frontend (1,1 tháng)

- Backend (2 tháng)

- Test (1 tháng)

- Deployment (0,5 tháng)

- Tìm kiếm khách hàng

- Chi tiết các giai đoạn thực hiện

  - Phân tích và thiết kế hệ thống. (2 tháng)

- Liệt kê các chức năng của hệ thống theo từng đối tượng người dùng.

- Liệt kê các page và chức năng của từng page có trong hệ thống.

- Liệt kê danh sách các API có trong hệ thống.

Với mỗi API, ta xác định: URL address, dữ liệu API nhận vào, dữ liệu được trả về từ API.

- Thực hiện phân tích các chức năng của hệ thống sau đó thiết kế các mô hình ERD cho mỗi chức năng.

  - Database (3 tháng)

- Thiết kế database từ các mô hình ERD. (20 ngày)

- Cài đặt database vào postpreSQL. (2 ngày)

- Cho dữ liệu vào các table để test thử các chức năng. (20 ngày)

- Cài đặt các function thực hiện các chức năng của hệ thống. (30 ngày)

+ Xác định danh sách các function kèm dữ liệu đầu vào, đầu ra của mỗi function. (5 ngày)

+ Tiến hành cài đặt các function vào postpreSQL. (35 ngày)

- Thực hiện test tính đúng đắn của database với mỗi chức năng đã được xác định. (10 ngày)

  - Frontend (33 ngày)

- Thiết kế giao diện và lập trình giao diện cho từng page. (20 ngày)

- Dùng Postman xây dựng các API ảo dùng cho frontend. (3 ngày)

- Dùng ReactJS để thao tác dữ liệu với các API được xây dựng với Postman. (10 ngày)

  - Backend (50 ngày)

- Sử dụng swagger để xây dựng một tài liệu liệt kê toàn bộ các API dùng trong hệ thống. (2 ngày)

- Viết code hoàn thiện các API (30 ngày)

Dựa vào danh sách các API, tiến hành viết code cụ thể để hoàn thiện chức năng cho từng API.

- Bảo mật hệ thống (7 ngày)

Sử dụng cơ chế JWT để xác thực và phân quyền trong hệ thống. Ngoài ra, sử dụng thêm chơ chế Oauth2 để cho phép người dùng đăng nhập thông qua mạng xã hội.

- Tích hợp thanh toán online (10 ngày)

Thực hiện tích hợp các cổng thanh toán như: VNPay, Paypal, Momo,… nhằm phục vụ cho các thao tác thanh toán online trong hệ thống.

  - Testing (30 ngày)

Thực hiện test lại các chức năng cho hệ thống tại local (logical test).

  - Deloyment (13 ngày)

- Tiến hành đưa hệ thống lên server. (10 ngày)

- Dùng phần mềm chuyên dụng để test hiệu năng cho hệ thống và ghi nhận lại các số liệu nhằm mục đích nâng cấp hệ thống về sau. (3 ngày)

  - Tìm kiếm khách hàng

- Xây dựng YouTube Channel giới thiệu và hướng dẫn sử dụng, thiết lập các tính năng trong hệ thống.

- Tìm kiếm khách hàng thông qua các hội nhóm Facebook, thông qua comment để giới thiệu về hệ thống,…